## 整体建议预算
图图教育平台整体预算建议
序号 | 项目 | 金额(元) | 备注
1 | 人工费 | 105250 | 软件开发及维护各个阶段的预计人工费用
2 | 差旅费 | 5600 | 软件开发及维护各个阶段的预计差旅费用
3 | 直接费合计 | 110850 | （人工费+差旅费+不可预计费用）
4 | 税金 | 8868 | 直接费*8%
5 | 总计

## 人工费及差旅费明细
项目阶段 |  |  |  | 人工费用 | [5 empty] | 差旅费用
| 一级模块 | 二级模块 | 备注 | 工程师级别 | 配备人数 | 预计时间（日） | 工作量（人/日） | 单位时间成本（元/日） | 预计人工费用（元） | 预计出差天数（日） | 每日费用（交通+住宿+补贴） | 预计差旅花费（元） | 备注
需求调研 |  |  | 与用户交流，把客户需求调研回来整理成电子文档，并与用户确认 | 软件系统架构工程师 | 3 | 5 | 5 | 1300 | 19500 | 3 | 700 | 2100 | 跟用户进行协商
|  |  |  | 需求分析师 | 3 | 3 | 3 | 800 | 7200 | 3 | 700 | 2100 | 跟用户进行协商
|  |  |  | 技术文秘 | 1 | 2 | 2 | 500 | 1000
设计阶段 | 概要设计 |  | 需求调研的文档转为可开发的技术文档 | 需求分析师 | 1 | 2 | 2 | 800 | 1600 | 1 | 700 | 700 | 与用户进行初步确认
| 数据库设计 |  | 数据库表结构设计 | 系统架构师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
| UI界面设计 |  | 美工页面设计 | 美工 | 1 | 2 | 2 | 800 | 1600 | 1 | 700 | 700 | 与用户进行初步确认
| 开发框架搭建 |  | 开发框架技术的选型和搭建 | 系统架构师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
系统开发 | 基本信息管理模块 | 教师管理 | 教师查询 | 初级工程师 | 1 | 1 | 1 | 500 | 500
|  | 学生管理 | 学生查询 | 初级工程师 | 1 | 1 | 1 | 500 | 500
|  | 教室管理 | 空教室查询 | 初级工程师 | 1 | 1 | 1 | 2500 | 2500
|  | 专业管理 | 专业人数查询 | 初级工程师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
|  | 班级管理 | 班级人数的查询 | 初级工程师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
| 教学管理模块 | 课表管理 | 各类课表查询 | 初级工程师 | 1 | 7 | 7 | 200 | 1400
|  | 成绩管理 | 成绩查询 | 初级工程师 | 1 | 7 | 7 | 150 | 1050
|  | 考试管理 | 考试安排的查询 | 初级工程师 | 1 | 7 | 7 | 150 | 1050
|  | 教学考评管理 | 教学考评的发布和回复 | 初级工程师 | 1 | 7 | 7 | 150 | 1050
| 在线课程模块 | 直播管理 | 负责管理用户信息 | 中级工程师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
|  | 课程发布管理 | 负责管理业务的订单 | 中级工程师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
|  | 课程评论管理 | 查看课程评论 | 中级工程师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
|  | 课程资源管理 | 课程资源发布以及审核 | 中级工程师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
|  | 直播封禁管理 | 对不当言论者封禁 | 中级工程师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
| 兴趣小组模块 | 小组管理员 | 负责发货 商品的信息 | 中级工程师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
|  | 小组查询 | 负责进货商品的信息 | 中级工程师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
|  | 小组推荐 | 根据算法推荐 | 搞基工程师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
| 前端公众号开发 | 通知、微信公众号推送 | 消息推送 | 初级工程师 | 3 | 7 | 7 | 200 | 4200
| 前端小程序开发 | 首页 | 课程推荐以及直播推荐 | 中级工程师 | 1 | 3 | 3 | 1000 | 3000
|  | 课程 | 每日课程表情况 | 中级工程师 | 1 | 3 | 3 | 1000 | 3000
|  | 小组 | 学生用户可加入兴趣小组 | 中级工程师 | 1 | 3 | 3 | 1000 | 3000
|  | 我的 | 个人中心 | 初级工程师 | 1 | 2 | 2 | 800 | 1600
| 权限管理 | 管理员权限管理 | 管理员工信息 | 初级工程师 | 1 | 2 | 2 | 800 | 1600
| 日志管理 | 登录日志 | 通过设定不同的条件进行查询 | 初级工程师 | 1 | 3 | 3 | 500 | 1500
|  | 操作日志 | 查询结果按照分数从高到低或者从低到高进行排序 | 初级工程师 | 1 | 3 | 3 | 500 | 1500
| 报表 | 查询 | 查询结果以excel的形式导出 | 中级工程师 | 1 | 3 | 3 | 800 | 2400
|  | 排序 | 备份整个库的数据信息 | 中级工程师 | 1 | 3 | 3 | 800 | 2400
|  | 导出 |  | 中级工程师 | 1 | 3 | 3 | 500 | 1500
| 数据备份 | 数据备份 |  | 高级工程师 | 1 | 3 | 3 | 600 | 1800
内部测试 |  | 模块测试 | 开发人员自测 | 测试工程师 | 1 | 2 | 2 | 300 | 600
|  | 集成测试 | 专业测试人员进行系统整体测试 | 测试工程师 | 1 | 2 | 2 | 300 | 600
系统部署 |  |  | 系统上线部署及管理员初步培训 | 高级工程师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
|  |  |  | 初级工程师 | 5 | 2 | 2 | 200 | 2000
试运行 | 运维 |  | 运行维护，需求变更管理与问题处理 | 中级工程师 | 1 | 2 | 2 | 400 | 800
| 培训 |  | 重点人员培训与集中培训相结合 | 中级工程师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
系统验收 |  |  | 终验相关文档准备及现场准备 | 高级工程师 | 1 | 2 | 2 | 1800 | 3600
|  |  |  | 中级工程师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
后期维护 |  |  | 项目验收后，用户的长期问题反馈及需求解决；不包括重大需求更改等内容。 | 运维工程师 | 1 | 2 | 2 | 700 | 1400
|  |  |  | 需求分析师 | 1 | 2 | 2 | 300 | 600
|  |  |  | 高级工程师 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
|  |  |  | 中级工程师 | 1 | 2 | 2 | 400 | 800
|  |  |  | 初级工程师 | 3 | 2 | 2 | 200 | 1200
|  |  |  | 测试工程师 | 3 | 2 | 2 | 200 | 1200
合计 | [8 empty] | 111250 |  |  | 5600

## 人工费及差旅费说明
系统开发人工费用计算标准
| 税前月工资（元） | 公司福利支出（元） | 公司分摊成本（元） | 月度费用合计（元） | 每个月工作日数量 | 每个工作日成本（元） | 每个工作日费用（元）-修正后
软件系统架构工程师 | 16000 | 4500 | 6000 | 26500 | 22 | 1205 | 1200
需求分析师 | 8500 | 2200 | 3000 | 13700 | 22 | 623 | 630
高级软件开发工程师 | 10000 | 2700 | 3600 | 16300 | 22 | 741 | 750
中级软件开发工程师 | 8000 | 1900 | 2600 | 12500 | 22 | 568 | 570
初级软件开发工程师 | 6000 | 1100 | 1500 | 8600 | 22 | 391 | 400
测试工程师 | 6000 | 1000 | 1400 | 8400 | 22 | 382 | 380
运维工程师 | 6000 | 1000 | 1400 | 8400 | 22 | 382 | 380
美工 | 9000 | 2400 | 3200 | 14600 | 22 | 664 | 660
技术文秘 | 5500 | 1000 | 1400 | 7900 | 22 | 359 | 360
备注：
差旅费用标准说明
项目 | 费用 | 备注
城际交通费 | 300
住宿费 | 500
交通补贴 | 50
通信补贴 | 50
伙食补贴 | 50
备注：