## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 自动计划 | 项目立项 | 4 days | 2019年1月1日 9:00 | 2019年1月6日 9:00 |  | 1
2 | 是 | 自动计划 | 可行性分析 | 3 days | 2019年1月6日 9:00 | 2019年1月9日 9:00 | 1 | 1
3 | 是 | 自动计划 | 需求分析 | 12 days | 2019年1月9日 9:00 | 2019年1月25日 9:00 | 2 | 1
4 | 是 | 自动计划 | 概要设计 | 15.88 days | 2019年1月25日 9:00 | 2019年2月14日 18:00 | 3 | 1
5 | 是 | 自动计划 | 系统框架设计 | 2 days | 2019年1月25日 9:00 | 2019年1月28日 9:00 | 3 | 2
6 | 是 | 自动计划 | 数据库设计 | 4 days | 2019年1月28日 9:00 | 2019年2月1日 9:00 | 5 | 2
7 | 是 | 自动计划 | 界面设计 | 15 days | 2019年1月26日 8:00 | 2019年2月14日 18:00 | 3 | 2
8 | 是 | 自动计划 | 接口设计 | 7 days | 2019年2月1日 9:00 | 2019年2月12日 9:00 | 6 | 2
9 | 是 | 自动计划 | 算法设计 | 7 days | 2019年2月1日 9:00 | 2019年2月12日 9:00 | 6 | 2
10 | 是 | 自动计划 | 详细设计 | 7 days | 2019年2月15日 8:00 | 2019年2月25日 18:00 | 7 | 1
11 | 是 | 自动计划 | 界面实现 | 7 days | 2019年2月15日 8:00 | 2019年2月25日 18:00 | 7 | 2
12 | 是 | 自动计划 | 算法实现 | 7 days | 2019年2月15日 8:00 | 2019年2月25日 17:00 | 8 | 2
13 | 是 | 自动计划 | 编码 | 19 days | 2019年2月26日 8:00 | 2019年3月22日 17:00 | 10 | 1
14 | 是 | 自动计划 | 单元模块编码 | 12 days | 2019年2月26日 8:00 | 2019年3月13日 17:00 | 11 | 2
15 | 是 | 自动计划 | 集成编码 | 7 days | 2019年3月14日 8:00 | 2019年3月22日 17:00 | 14 | 2
16 | 是 | 手动计划 | 测试 | 4 days | 2019年3月23日 9:00 | 2019年3月28日 9:00 | 15 | 1
17 | 是 | 自动计划 | 单元测试 | 2 days | 2019年3月23日 9:00 | 2019年3月26日 9:00 | 13 | 2
18 | 是 | 自动计划 | 集成测试 | 2 days | 2019年3月26日 9:00 | 2019年3月28日 9:00 | 17 | 2
19 | 是 | 自动计划 | 文档整理 | 4 days | 2019年3月23日 9:00 | 2019年3月28日 9:00 | 13 | 2
20 | 是 | 自动计划 | 结项 | 1 day | 2019年3月28日 9:00 | 2019年3月29日 9:00 | 16 | 1

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注
1 | 邵玉燕 | 邵 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0
2 | 张浙权 | 张 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0
3 | 王泽华 | 王 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0
4 | 高小玉 | 高 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0
5 | 梅长旺 | 梅 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位
项目立项 | 王泽华 | 0 | 32h | 100%
可行性分析 | 王泽华 | 0 | 24h | 100%
需求分析 | 邵玉燕 | 0 | 96h | 100%
需求分析 | 王泽华 | 0 | 96h | 100%
概要设计 | 高小玉 | 0 | 127h | 100%
概要设计 | 梅长旺 | 0 | 127h | 100%
概要设计 | 邵玉燕 | 0 | 127h | 100%
概要设计 | 王泽华 | 0 | 127h | 100%
概要设计 | 张浙权 | 0 | 127h | 100%
系统框架设计 | 王泽华 | 0 | 16h | 100%
系统框架设计 | 张浙权 | 0 | 16h | 100%
数据库设计 | 梅长旺 | 0 | 32h | 100%
数据库设计 | 王泽华 | 0 | 32h | 100%
数据库设计 | 张浙权 | 0 | 32h | 100%
数据库设计 | 邵玉燕 | 0 | 32h | 100%
界面设计 | 高小玉 | 0 | 120h | 100%
接口设计 | 王泽华 | 0 | 56h | 100%
接口设计 | 张浙权 | 0 | 56h | 100%
接口设计 | 邵玉燕 | 0 | 56h | 100%
算法设计 | 王泽华 | 0 | 56h | 100%
算法设计 | 张浙权 | 0 | 56h | 100%
详细设计 | 高小玉 | 0 | 56h | 100%
详细设计 | 梅长旺 | 0 | 56h | 100%
详细设计 | 邵玉燕 | 0 | 56h | 100%
详细设计 | 王泽华 | 0 | 56h | 100%
详细设计 | 张浙权 | 0 | 56h | 100%
界面实现 | 梅长旺 | 0 | 56h | 100%
界面实现 | 邵玉燕 | 0 | 56h | 100%
算法实现 | 王泽华 | 0 | 56h | 100%
算法实现 | 张浙权 | 0 | 56h | 100%
编码 | 梅长旺 | 0 | 152h | 100%
编码 | 邵玉燕 | 0 | 152h | 100%
编码 | 王泽华 | 0 | 152h | 100%
编码 | 张浙权 | 0 | 152h | 100%
单元模块编码 | 梅长旺 | 0 | 96h | 100%
单元模块编码 | 邵玉燕 | 0 | 96h | 100%
单元模块编码 | 王泽华 | 0 | 96h | 100%
单元模块编码 | 张浙权 | 0 | 96h | 100%
集成编码 | 梅长旺 | 0 | 56h | 100%
集成编码 | 邵玉燕 | 0 | 56h | 100%
集成编码 | 王泽华 | 0 | 56h | 100%
集成编码 | 张浙权 | 0 | 56h | 100%
测试 | 邵玉燕 | 0 | 32h | 100%
测试 | 王泽华 | 0 | 32h | 100%
单元测试 | 邵玉燕 | 0 | 16h | 100%
集成测试 | 邵玉燕 | 0 | 16h | 100%
文档整理 | 梅长旺 | 0 | 32h | 100%
文档整理 | 王泽华 | 0 | 32h | 100%
文档整理 | 张浙权 | 0 | 32h | 100%
结项 | 王泽华 | 0 | 8h | 100%